План «Дорожная карта»

внедрения целевой модели наставничества в МБОУ Сладко-Балковская  СОШ №13

| № этапа | Наименование этапа | Деятельность | Содержание деятельности | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска Целевой модели наставничества | 2020-2024 гг. | - информировать педагогов, обучающихся и родительское сообщество о подготовке программы, собрать предварительные запросы обучающихся, педагогов; - определить заинтересованные в наставничестве аудитории внутри и во вне МБОУ Сладко-Балковской СОШ №13– предприятия и организации, учреждения культуры и спорта, юридические и физические лица, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью; -обеспечить нормативно-правовое оформление программы наставничества: определить цель, задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; -создать организационные условия для осуществления программы наставничества (назначить куратора; сформировать команду; привлечь ресурсы и экспертов для оказания поддержки); -создать страницу проектного офиса на сайте МБОУ Сладко-Балковская СОШ №13- разработать модель сетевого взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности. | - Приказ от 06.10.2020г. №400 Отдела образования Администрации Целинского района «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в общеобразовательных учреждениях Целинского района»; - Положение о наставничестве в МБОУ Сладко-Балковская СОШ №13 |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Октябрь 2020г. | информировать родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы; организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагог-психолог, профориентационные тесты и др.), в том числе - сбор запросов наставляемых; провести уточняющий анализ потребностей в развитии наставляемых (например, анкетный опрос, интервью, наблюдения и др.); использовать различные форматы для популяризации программы наставничества (форумы, конкурсы, бизнес-игры и пр.); | заявки лиц, желающих иметь наставников; формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы; Если наставляемые несовершеннолетние, то согласие родителей (законных представителей); Памятки для наставляемых. |
| 3 | Формирование базы наставников | Октябрь 2020г. | провести мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников, взаимодействовать с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях (например, мероприятия с соцпартнерами, конференции, форумы, конкурсы и др.); желающих/готовых быть наставниками объединить в базу данных. | База данных потенциальных наставников; Анкеты-опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?». |
| 4 | Отбор/ выдвижение наставников | Ноябрь 2020г. | провести отбор/выдвижение наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утвердить реестр наставников; подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности (памятки, сценарии встреч, рабочие тетради и пр.); разработать портфолио наставников. | Приказ об отборе/выдвижении наставников, об утверждении реестра наставников; Формат портфолио наставника; Памятки для наставников. |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп | Ноябрь 2020г. | организовать групповые встречи для формирования пар или групп (с использованием различных форматов: квест, соревнование и пр.); организовать пробную рабочую встречу и встречу-планирование наставников и наставляемых, выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы; обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника провести анализ потребностей в развитии куратора и наставников и разработать программы обучения наставников; | Приказ об утверждении наставнических пар/групп в МБОУ Сладко-Балковская СОШ №13 Программа наставничества в МБОУ Сладко-Балковская СОШ №13 Приказ об организации «Школы наставников», утверждение программ и графиков обучения куратора и наставников. |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | 2020-2024: декабрь 2020г. декабрь 2021г. декабрь 2022г. декабрь 2023г. декабрь 2024г. | провести обучающие, экспертно-консультационные и иные мероприятия наставников; организовать комплекс последовательных встреч наставников и наставляемых; организовать текущий контроль достижения планируемых результатов наставниками; вовлечение не менее 10% обучающихся в организацию наставничества; вовлечение не менее 20% обучающихся в организацию наставничества; вовлечение не менее 35% обучающихся в организацию наставничества; вовлечение не менее 50% обучающихся в организацию наставничества; вовлечение не менее 70% обучающихся в организацию наставничества. | форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки; |
| 7 | Завершение наставничества | Апрель 2024г. | организовать «обратную связь» с наставниками, наставляемыми и куратором (например, провести итоговое анкетирование, рефлексию); подвести итоги мониторинга эффективности реализации программы; организовать итоговую встречу наставников и наставляемых для обсуждения результатов мониторинга эффективности; организовать и провести итоговое мероприятие для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших; сформировать базу успешных практик; сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе - из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли; популяризировать лучшие практики и примеры наставничества через медиа, участников, партнеров. | анкеты удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы наставничества; отчет по итогам наставнической про граммы (включая отчеты наставников и куратора); благодарственные письма участникам наставнической деятельности, партнерам. |